## Table 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | VIGENCIA 2024 |  |  |  | Versión: 001
Fecha de Actualización: Enero-24
FORMULACIÓN | [6 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
COMPONENTE | ACTIVIDADES |  | INDICADOR DE PRODUCTO | META/CANTIDAD | FECHA PROGRAMADA DD/MM/AÑO | RESPONSABLE |  | ABRIL 30 |  | AGOSTO 31 |  | DICIEMBRE 31 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS
[8 empty] | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE | ABRIL 30 | AGOSTO 31 | DICIEMBRE 31
AEEP/CONTROL INTERNO | 1 | Socializar la politica de riesgos de La AGENCIA APP conforme a los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y Riesgos de Corrupción del Departamento Administrativo de la Funicón Pública | Publicaciones y Capacitaciones | 1 Capacitación 3 Publicaciones | Desde 01/02/2024 Hasta 31/12/2024 | Profesional Apoyo Control Interno | Adriana Gaviria | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad
| 2 | Actualizar con los diferentes líderes de procesos y personas implicadas, los mapas de riesgos de cada una de las Subdirecciones de la Entidad. | Mapas de riesgos actualizados (Procesos Misionales) | 4 Mapas de riesgo actualizados | Desde 01/02/2024 hasta 30/12/2024 | Profesional Apoyo Control Interno | Adriana Gaviria | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad
| 3 | Monitorear y hacer seguimiento al Mapa de Riesgos (Gestión y Corrupción), y si es del caso sugerir actualización | Monitoreo | 2 Veces por Año | Desde 01/02/2024 hasta 30/12/2024 | Profesional Apoyo Control Interno | Adriana Gaviria | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad
| 4 | Actualizar y revisar lo trámites implementados de AEEP en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites-SUIT. | Revision del trámite | 1 Trámite registrado en el SUIT | Desde 01/02/2024 Hasta 31/12/2024 | Subdirección Paisaje y Patrimonio | Mauricio Correa | 1 | 33.33% |  |  |  |  | El Trámite que se encuentran en el SUIT se encuentra cargado al Distrito de Medellín, encontrándose actualizado Autorización temporal para la realización de una actividad económica en el espacio público https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T26521
| 5 | Realizar la medición de la satisfacción de los usuarios de los trámites de Aprovechamiento Económico del Espacio Público. | % de Satisfacción de los usuarios del trámite sea superior al 80% | 80% usuarios satisfechos con el trámite | Desde 01/02/2024 Hasta 31/12/2024 | Subdirección Paisaje y Patrimonio | Mauricio Correa | 92,25% de satisfacción | 33.33% |  |  |  |  | Con corte al 30 de abril, la taquilla de atención al ciudadano para los trámites de aprovechamiento del espacio público ha tenido el siguiente nivel de servicio: Enero: 100% (12 atenciones) Febrero: 93% (222 atenciones) Marzo: 86% (189 atenciones) Abril: 90% (283 atenciones)
| 6 | Adaptar el uso de nuevas tecnologías en el proceso de AEEP contribuyendo a la mejora continua del mismo. | Herramienta Tecnológica Interactiva | 1 Herramienta Interactiva | Desde 01/02/2024 Hasta 31/12/2024 | Subdirección Paisaje y Patrimonio | Mauricio Correa | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad
RENDICIÓN DE CUENTAS | 7 | Revisar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024 | Temática definida para el evento de rendición de cuentas. | Temas definidos para el evento de Rendición de cuentas | Desde 01/06/2024 Hasta 15/11/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | Al 30 de abril esta actividad no requeria ser ejecutada
| 8 | Gestionar Audiencia de Rendición de Cuentas | 1 Audiencia de Rendición de Cuentas de La AGENCIA APP. | 1 Audiencia de Rendición de Cuentas | Desde 01/10/2024 Hasta 31/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | Al 30 de abril esta actividad no requeria ser ejecutada
| 9 | Publicar la realización de la Audiencia de Rendición de cuentas |  | A) Presentación Rendición de Cuentas. B) Registro fotográfico C) Informe de respuesta de las preguntas formuladas por el público de interés (en caso de existir) | Desde 01/10/2024 Hasta 31/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | Al 30 de abril esta actividad no requeria ser ejecutada
ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
| 10 | Publicar y divulgar boletines, piezas informativas, noticias, videos y presentaciones con información relevante y de interés relacionada con la gestión misional de la Agencia APP. | Registro de boletines y piezas informativas, noticias, videos y presentaciones publicados en la Página Web, Instagram. | Boletines de información difundidos y publicados | Permanente 02/01/2024- 30/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Se ha consolidado un total de 37 piezas graficas informativas | 33.3% |  |  |  |  | Al 30 de abril la agencia ha generado los siguientes contenidos graficos para los diferentes proyectos asociados a la subdireccion: Videos: 15 Presentaciones: 9 Piezas claves: 8 Noticia: 1 Boletines de prensa: 4
| 11 | Preparar y difundir información sobre la gestión institucional mediante espacios y jornadas de diálogo y socialización sobre la gestión misional con los grupos de valor de la Agencia APP | Eventos | Espacios de diálogo o encuentros realizados | Permanente 02/01/2024- 30/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Se han realizado 3 encuentros | 33.33% |  |  |  |  | La agencia ha participado en los siguientes espacios de dialogo con la comunidad: Proyecto MUDAG: Reunion estadio 13 de marzo Comision accidental 20 de marzo Reunion venteros 16 de abril Proyecto carcel: Mesas tecnicas con la JAL 15 de marzo 4 de abril Comision accidental 19 de abril Proyecto arena: Comite para revision prefactibilidad 14 de marzo
| 12 | Conceptualizar y divulgar mensajes enfocados a la prevención de corrupción y transparencia, a través de la pagina web, Intranet, APP tualizate y redes sociales | Registro de boletines y piezas informativas, noticias, videos y presentaciones publicados en la Página Web, Instagram. | Boletines de información difundidos y publicados | Permanente 02/01/2024- 30/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones |  | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad
| 13 | Mantener actualizada la página web Publicar de acuerdo con lo exigido por la Ley de Transparencia y Derecho a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | Registros página web | Información de la página web actualizada | Permanente 02/01/2024- 30/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Se han realizado 6 banners para actualizar informacion en pagina web | 33% |  |  |  |  | Al 30 de abril la agencia ha realizado la actualizacion de los banners con informacion de importancia durante el periodo, asi como enlaces dentro del Botón de Transparencia asociados a Información Financiera; Contratación, e Informe de PQRSD
| 14 | Elaborar y publicar informe final del evento de rendicion de cuentas de final de año | Registros página web | Información publicada en la página web | Segunda quincena de enero del año inmediatamente siguiente al evento de RdC | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | Al 30 de abril esta actividad no requeria ser ejecutada
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 15 | Capacitación a personal encargado atención y servicio al ciudadano para mejorar protocolos de servicios. | Curso virtual realizado en Lenguaje Claro (para servidores taquillas CSC y servidores Agencia APP) | 1 Curso en Lenguaje Claro | Desde 01/02/2024 Hasta 30/12/2024 | Profesional de Apoyo a la Gestión Humana-Control Interno | Adriana Gaviria | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad
| 16 | Elaborar los informes de PQRS que permitan identificar oportunidades en la mejora de prestación de servicios. | Informe de seguimiento a las PQRS | 2 Informes de PQRS | 30/06/2024 y 30/12/2024 | Profesional Apoyo Control Interno- Auxiliar Administrativa | Adriana Gaviria | 1 Informe | 33% |  |  |  |  | Al 30 de abril se realiza el primer informe trimestral de PQRS: https://app.gov.co/assets/pdf/pqrs/Informe-de-PQRSD-PrimerTrismestre2024.pdf
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 17 | Difundir campaña para clientes internos y externos sobre atención al ciudadano (PQRSD). Canales: Página web, carteleras internas y redes sociales. | Información publicada | 1 campaña implementadas | Desde 01/02/2024 Hasta 30/12/2024 | Equipo de comunicaciones | Camilo Giraldo | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | Para esta actividad no se relizo gestion en el periodo de seguimiento programado
| 18 | Mantener actualizada la información de la página web correspondiente a la sección de "transparencia" y "participacion" | Información publicada y actualizada en la página web. | Información de la página web actualizada | Permanente 02/01/2024- 30/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Equipo TI | Camilo Giraldo | Se han realizado un total de 10 actualizaciones en pagina web | 33% |  |  |  |  | Al 30 de abril la informacion correspondiente y solicitada ha sido actualizada en la pagina web: . Gastos e Ingresos Diciembre 2023 . Gastos e Ingresos Enero 2024 . Actualización PAA V6 . Actualización relacion de contratos febrero 2024 . PAA2024 V7 . Actualización subdirecciones y gastos/ingresos febrero . Actualización ingresos y gastos marzo Gastos marzo 2024 . Contratos Abril . Informe pqrs 2024 -1
| 19 | Actualizar el "Índice de Información Clasificada y Reservada" como Instrumento de Gestión de la Información acorde a los cambios de la página web, además para que permita a los ciudadanos acceder a la información de forma libre y sin restricciones | Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Desde 01/02/2024 Hasta 31/10/2024 | Dirección técnica, Auxiliar Administrativa |  | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad
| 20 | Mantener actualizado el registro de los Servidores y Contratistas de La AGENCIA APP en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP | Hojas de vida registradas en SIGEP/ # de Servidores y Contratistas | Servidores y Contratistas de la Agencia APP registrados en el SIGEP | 02/01/2024 31/12/2024 | Profesional de Apoyo a la Gestión Humana | Lina Martinez | Primer seguimiento | 33.33% |  |  |  |  | . El registro de servidores y contratistas de la agencia en el SIGEP con soporte al 30 de abril se encuentra actualizado Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Xr47liIwM6oEfGJmOsoj8g2auddDBGdn?usp=drive_link
| 21 | Contratar los servicios de apoyo a la gestión documental para la custodia del archivo | Porcentaje de archivo en custodia | Archivo en custodia/Total archivo Agencia | Desde 01/01/2024 Hasta 30/12/2024 | Dirección técnica |  | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad