## Hoja1
Programa Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2024
Objetivo: | Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la agencia APP
Alcance: | Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Criterios: | - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión del Departamento - Normatividad vigente aplicable a la agencia APP y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de Información establecidos en la agencia APP.
Riesgos de la auditoría y seguimientos: | 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la agencia APP 2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso 5. Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros
Recursos: | Humanos: Equipo de trabajo de la APP Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
Tipo de Auditoría | Fundamento de la Auditoría | Coordinador de la Auditoría/Acción | Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción | Método de Auditoría | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Auditorías Internas
Proceso gestión inmobiliaria- Proyecto casa prado | Priorización de Auditorias | Control Interno | Control interno | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria
Proceso contratación- Auditoria perfiles contractuales. | Priorización de Auditorias | Control Interno | Control interno | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria
Procesos y procedimientos gestion financiera y contable- Dirección técnica. | Priorización de Auditorias | Control Interno | Control interno | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria
Proceso Instrimentos del POT- AEEP | Priorización de Auditorias | Control Interno | Control interno | De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria
Informes de ley.
Evaluaciones por Dependencias | N/A | Control Interno | Control interno | N/A |  | SI
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | N/A | Control Interno | Control interno | N/A |  | SI
Evaluación Estado del Sistema de Control Interno (pormenorizado) | N/A | Control Interno | Control interno | N/A | SI | [5 empty] | SI
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2023 | N/A | Control Interno | Control interno | N/A |  |  |  |  | SI
Austeridad en el Gasto | N/A | Control Interno | Control interno | N/A |  |  |  | SI |  |  | SI
Derechos de Autor Software | N/A | Control Interno | Control interno | N/A |  |  | SI
Plan de Mejoramiento de la CGR | N/A | Control Interno | Control interno | N/A | SI | [5 empty] | SI
Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos | N/A | Planeación | Planeación | N/A |  |  | SI
SIGEP - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros | N/A | N/A | Gestión Humana | N/A | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | N/A | N/A | Planeación | N/A | SI
Seguimiento Riesgos Corrupción | N/A | N/A | Control interno | N/A |  |  |  |  | SI |  |  |  | SI
Seguimiento Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés e impuestos sobre la renta y Complementarios (Ley 2013 de 2019) | N/A | N/A | Gestión humana | N/A
ITA | N/A | N/A | Control interno/ Planeación | N/A | [6 empty] | SI
ley cuotas | N/A | N/A | Gestión humana | N/A |  | SI | [6 empty] | SI
Jovenes en el estado | N/A | N/A | Gestión humana | N/A |  |  | SI |  |  | SI
Gobierno digital | N/A | N/A | Tecnología/ Control interno | N/A | [6 empty] | SI
Relación contratos SECOP ll | N/A | N/A | Coordinadora Jurídica | N/A |  |  |  | SI
Asistencia Comités (Interinstitucionales e Institucionales)
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | N/A | Control interno | N/A | [7 empty] | SI
A solicitud de la Administración | N/A | N/A | Control interno | N/A | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Oficina de Control Interno Versión No. 1
Note on C7: El propósito específico para realizar la auditoria o acción, se basa usualmente en prioridades de gestión, intensiones precisas, cumplimiento normativo, evaluación de riesgos y requisitos
Note on D7: Encargado de Coordinar, planificar o vigilar la acción planeada
Note on F7: Técnica que se utilizará para evaluar la actividad planificada: Análisis documental Inspección Muestreo Confirmación Entrevistas Encuestas Observación Comparativos Evaluaciones-pruebas de conocimiento