## Table 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
|  | VIGENCIA 2024 |  |  |  | Versión: 002
Fecha de Actualización: Septiembre-24
FORMULACIÓN | [6 empty] | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
COMPONENTE | ACTIVIDADES |  | INDICADOR DE PRODUCTO | META/CANTIDAD | FECHA PROGRAMADA DD/MM/AÑO | RESPONSABLE |  | ABRIL 30 |  | AGOSTO 31 |  | DICIEMBRE 31 |  | ACTIVIDADES REALIZADAS
[8 empty] | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE | AVANCE META | % DE AVANCE | ABRIL 30 | AGOSTO 31 | DICIEMBRE 31
AEEP/CONTROL INTERNO | 1 | Actualizar la política de riesgos de La AGENCIA APP conforme a los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y Riesgos de Corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública | Politica de riesgos actualizada | 1 politica actualizada | Desde 01/02/2024 Hasta 31/12/2024 | Profesional Apoyo Control Interno | Adriana Gaviria | Sin avance para este seguimiento | 0% | 1 Politica de riesgos actualizada | 100% |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad | Al corte del 30 de agosto la Agencia APP realizó actualización de su politica de riesgos conforme a los lineamientos de la Guia para la Administración del Riesgo y el diseño de Controles en entidades pública V6 (2022) del DAFP, Esta Política fue aprobada en el Comité de Gestión y Desempeño realizado en el mes de septiembre
| 2 | Actualizar los mapas de riesgos de gestión identificados en la Entidad, conforme a la politica de riesgos. | Mapas de riesgos actualizados/Total mapas | 4 Mapas de riesgo actualizados | Desde 01/02/2024 hasta 30/12/2024 | Profesional Apoyo Control Interno | Adriana Gaviria | Sin avance para este seguimiento | 0% | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad | Teniendo en cuenta que la Entidad realizó la aprobación de la actualizacion de su politica de riesgos en el mes de septiembre, la actualización de los mapas de riesgos será realizado en el tercer cuatrimestre
| 3 | Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Seguimientos realizados/Seguimientos requeridos | 3 Veces por Año | Desde 01/02/2024 hasta 30/12/2024 | Profesional Apoyo Control Interno | Adriana Gaviria | Sin avance para este seguimiento | 0% | Segundo seguimiento | 50% |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad | En el Comité de Gestión y Desempeño realizado en el mes de septiembre se aprueba la Politica de Riesgos y el nuevo mapa de riesgos de corrupción que se ajusta a los lineamientos del DAFP. Desde el area de Control Interno se realiza seguimiento a los riesgos establecidos, evidenciando que ninguno ha sido materializado.
| 4 | Actualizar y revisar lo trámites implementados de AEEP en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites-SUIT. | Revision del trámite | 1 Trámite registrado en el SUIT | Desde 01/02/2024 Hasta 31/12/2024 | Subdirección Paisaje y Patrimonio | Mauricio Correa | 1 | 33.33% | 2 | 66,6% |  |  | El Trámite que se encuentran en el SUIT se encuentra cargado al Distrito de Medellín, encontrándose actualizado Autorización temporal para la realización de una actividad económica en el espacio público https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T26521 | Se encuentran en el SUIT cargados al Distrito de Medellín y actualizados los tramites TEMPORAL y TRANSITORIO. Links: Autorización temporal para la realización de una actividad económica en el espacio público https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T26521 Autorización transitoria para la realización de una actividad económica en el espacio público https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T27211
| 5 | Realizar la medición de la satisfacción de los usuarios de los trámites de Aprovechamiento Económico del Espacio Público. | % de Satisfacción de los usuarios del trámite sea superior al 80% | 80% usuarios satisfechos con el trámite | Desde 01/02/2024 Hasta 31/12/2024 | Subdirección Paisaje y Patrimonio | Mauricio Correa | 92,25% de satisfacción | 33.33% | 92,1% de satisfacción | 66,6% |  |  | Con corte al 30 de abril, la taquilla de atención al ciudadano para los trámites de aprovechamiento del espacio público ha tenido el siguiente nivel de servicio: Enero: 100% (12 atenciones) Febrero: 93% (222 atenciones) Marzo: 86% (189 atenciones) Abril: 90% (283 atenciones) | Con corte al 30 de agosto, la taquilla de atención al ciudadano para los trámites de aprovechamiento del espacio público ha tenido el siguiente nivel de servicio: Enero: 100% (12 atenciones) Febrero: 93% (221 atenciones) Marzo: 86% (291 atenciones) Abril: 90,6% (283 atenciones) Mayo: 92% (296 atenciones) Junio: 90% (236 atenciones) Julio: 93% (431 atenciones) Agoosto: 92% (421 atenciones) Promedio nivel de servicio en periodo informado 92,1%
| 6 | Adaptar el uso de nuevas tecnologías en el proceso de AEEP contribuyendo a la mejora continua del mismo. | Herramienta Tecnológica Interactiva | 1 Herramienta Interactiva | Desde 01/02/2024 Hasta 31/12/2024 | Subdirección Paisaje y Patrimonio | Mauricio Correa | Sin avance para este seguimiento | 0% | Se inicia estudio de mercado y cotizaciones para el desarrollo de plataforma tecnologica de gestión AEEP | 20% |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad | Se rastrean e idetifican empresas acordes a lo esperado para el desarrollo de la Plataforma Tecnologica, a la fecha se cuenta con una cotización, a espera de las demas solictadas.
RENDICIÓN DE CUENTAS | 7 | Revisar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024 | Temática definida para el evento de rendición de cuentas. | Temas definidos para el evento de Rendición de cuentas | Desde 01/06/2024 Hasta 15/11/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Sin avance para este seguimiento | 0% | Se estructuran formatos. | 20% |  |  | Al 30 de abril esta actividad no requeria ser ejecutada | Se estructura el documento de Rendición de Cuentas para cada una de las subdirecciones, donde se expone cada uno de los proyectos y su respectivo avance durante la administración en curso con base al Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027, además se viene estructurando un formato de Excel para desarrollar la constante actualización de las cifras.
| 8 | Gestionar Audiencia de Rendición de Cuentas | 1 Audiencia de Rendición de Cuentas de La AGENCIA APP. | 1 Audiencia de Rendición de Cuentas | Desde 01/10/2024 Hasta 31/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Sin avance para este seguimiento | 0% | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  | Al 30 de abril esta actividad no requeria ser ejecutada | Al 31 de agosto esta actividad no requeria ser ejecutada
| 9 | Publicar la realización de la Audiencia de Rendición de cuentas |  | A) Presentación Rendición de Cuentas. B) Registro fotográfico C) Informe de respuesta de las preguntas formuladas por el público de interés (en caso de existir) | Desde 01/10/2024 Hasta 31/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Sin avance para este seguimiento | 0% | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  | Al 30 de abril esta actividad no requeria ser ejecutada | Al 31 de agosto esta actividad no requeria ser ejecutada
ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
| 10 | Publicar y divulgar boletines, piezas informativas, noticias, videos y presentaciones con información relevante y de interés relacionada con la gestión misional de la Agencia APP. | Registro de boletines y piezas informativas, noticias, videos y presentaciones publicados en la Página Web, Instagram. | Boletines de información difundidos y publicados | Permanente 02/01/2024- 30/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Se ha consolidado un total de 37 piezas graficas informativas | 33.3% | Se ha consolidado un total de 44 piezas graficas informativas | 33.3% |  |  | Al 30 de abril la agencia ha generado los siguientes contenidos graficos para los diferentes proyectos asociados a la subdireccion: Videos: 15 Presentaciones: 9 Piezas claves: 8 Noticia: 1 Boletines de prensa: 4 | Al 31 de agosto la agencia ha generado los siguientes contenidos graficos para los diferentes proyectos asociados a la subdireccion: Videos: 3 Presentaciones: 9 Piezas claves: 30 Noticia: 1 Boletines de prensa: 1
| 11 | Preparar y difundir información sobre la gestión institucional mediante espacios y jornadas de diálogo y socialización sobre la gestión misional con los grupos de valor de la Agencia APP | Eventos | Espacios de diálogo o encuentros realizados | Permanente 02/01/2024- 30/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Se han realizado 3 encuentros | 33.33% | Se han realizado 4 encuentros. | 33.33% |  |  | La agencia ha participado en los siguientes espacios de dialogo con la comunidad: Proyecto MUDAG: Reunion estadio 13 de marzo Comision accidental 20 de marzo Reunion venteros 16 de abril Proyecto carcel: Mesas tecnicas con la JAL 15 de marzo 4 de abril Comision accidental 19 de abril Proyecto arena: Comite para revision prefactibilidad 14 de marzo | La agencia ha participado en los siguientes espacios de dialogo con la comunidad: Proyecto MUDAG: Reunion venteros 23 de julio Comisión Accidental - 27 de agosto Entrega de Volantes Estadio Proyecto carcel: Comite de seguimiento - 30 de julio Comité de seguimiento - 30 de julio Visita Predio Cárcel Metropolitana para Sindicados Comisión Accidental: Comisión Accidental Convive la Noche 30 AGOSTO 2024 Comisión Accidental 18 JULIO Comisión Accidental Espacios Públicos Inclusivos y Accesibles - 25 de julio Concejo de Medellín - 12 de julio Prado Vive Prado Territorial - 14 de agosto
| 12 | Conceptualizar y divulgar mensajes enfocados a la prevención de corrupción y transparencia, a través de la pagina web, redes sociales y correos | Campaña realizada | 1 campaña | Permanente 02/01/2024- 30/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Sin avance para este seguimiento | 0% | Carta de Trato Digno publicada en página web | 66.66% |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad | Se publica en página web Carta de Trato Digno con el fin de que los ciudadanos conozcan sus derechos, deberes y canales de atención, brindando transparencia en la prestación del servicio. Adicional se publica en la pagina web el Manual de Servicio al Ciudadano, Manual de PQRSD con sus respectivas ecards de divulgación, por ultmimo tambien se adjunta algunos insumos que han acompañado la Planeación Estrategica de la Agencia APP. Evidencia: https://app.gov.co/assets/pdf/Carta-de-trato-digno.pdf
| 13 | Mantener actualizada la página web Publicar de acuerdo con lo exigido por la Ley de Transparencia y Derecho a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | Registros página web | Información de la página web actualizada | Permanente 02/01/2024- 30/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Se han realizado 6 banners para actualizar informacion en pagina web | 33% | Actualización página web | 33.33% |  |  | Al 30 de abril la agencia ha realizado la actualizacion de los banners con informacion de importancia durante el periodo, asi como enlaces dentro del Botón de Transparencia asociados a Información Financiera; Contratación, e Informe de PQRSD | Al 31 de agosto se actuliza el documento donde se llevan los registro de actualización para la pagina web, especificamente en su apartado de Transparencia, en el documento se puede denotar el item que se actualizo y su respectivo link donde se alberga en la pagina web. Link: https://docs.google.com/document/d/1_VaIiuHlSKYWSpL0MTn5PjjxBydBiVHj/edit?usp=drive_link&ouid=114388597200865110876&rtpof=true&sd=true
| 14 | Elaborar y publicar informe final del evento de rendicion de cuentas de final de año | Registros página web | Información publicada en la página web | Segunda quincena de enero del año inmediatamente siguiente al evento de RdC | Direccion Tecnica-Control Interno- Comunicaciones | Camilo Giraldo | Sin avance para este seguimiento | 0% | Sin avance para este seguimiento | 0% |  |  | Al 30 de abril esta actividad no requeria ser ejecutada | Al 31 de agosto esta actividad no requeria ser ejecutada
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 15 | Capacitación a personal encargado atención y servicio al ciudadano para mejorar atención a las respuestas de las PQRSD | Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas | 2 capacitaciones | Desde 01/02/2024 Hasta 30/12/2024 | Profesional de Apoyo a la Gestión Humana-Control Interno | Adriana Gaviria | Sin avance para este seguimiento | 0% | 1 capacitación realizada | 50% |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad | El 28 de agosto de 2024 se realiza capacitación virtual al personal de la Agencia APP en la gestión oportuna de las PQRSD.
| 16 | Elaborar los informes de PQRS que permitan identificar oportunidades en la mejora de prestación de servicios. | Informes realizados/Informes requeridos | 4 Informes de PQRSD | 30/06/2024 y 30/12/2024 | Profesional Apoyo Control Interno- Auxiliar Administrativa | Adriana Gaviria | 1 Informe | 25% | 2 informes | 50% |  |  | Al 30 de abril se realiza el primer informe trimestral de PQRS: https://app.gov.co/assets/pdf/pqrs/Informe-de-PQRSD-PrimerTrismestre2024.pdf | Al 31 de agosto se realiza el segundo informe trimestral de PQRS: https://app.gov.co/assets/pdf/pqrs/Informe-de-PQRSD-AbrJun.pdf
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 17 | Difundir campaña para clientes internos y externos sobre atención al ciudadano (PQRSD). Canales: Página web, carteleras internas y redes sociales. | Información publicada | 1 campaña implementadas | Desde 01/02/2024 Hasta 30/12/2024 | Equipo de comunicaciones | Camilo Giraldo | Sin avance para este seguimiento | 0% | Carta de Trato Digno publicada en página web | 67% |  |  | Para esta actividad no se relizo gestion en el periodo de seguimiento programado | Se publica en página web Carta de Trato Digno para que la ciudadanía conozca los canales de atención Evidencia: https://app.gov.co/assets/pdf/Carta-de-trato-digno.pdf
| 18 | Mantener actualizada la información de la página web correspondiente a la sección de "transparencia" y "participacion" | Información publicada y actualizada en la página web. | Información de la página web actualizada | Permanente 02/01/2024- 30/12/2024 | Direccion Tecnica-Control Interno- Equipo TI | Camilo Giraldo | Se han realizado un total de 10 actualizaciones en pagina web | 33% | Cargue de información constantemente. | 33.33% |  |  | Al 30 de abril la informacion correspondiente y solicitada ha sido actualizada en la pagina web: . Gastos e Ingresos Diciembre 2023 . Gastos e Ingresos Enero 2024 . Actualización PAA V6 . Actualización relacion de contratos febrero 2024 . PAA2024 V7 . Actualización subdirecciones y gastos/ingresos febrero . Actualización ingresos y gastos marzo Gastos marzo 2024 . Contratos Abril . Informe pqrs 2024 -1
| 19 | Actualizar el "Índice de Información Clasificada y Reservada" como Instrumento de Gestión de la Información acorde a los cambios de la página web, además para que permita a los ciudadanos acceder a la información de forma libre y sin restricciones | Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Desde 01/02/2024 Hasta 31/10/2024 | Dirección técnica, Auxiliar Administrativa | Santiago | Sin avance para este seguimiento | 0% | Actualización del índice de información clasificada y reservada. | 80% |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad | A la fecha la presente actividad ha sido actualizada y diligenciada en su totalidad
| 20 | Mantener actualizado el registro de los Servidores y Contratistas de La AGENCIA APP en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP | Hojas de vida registradas en SIGEP/ # de Servidores y Contratistas | Servidores y Contratistas de la Agencia APP registrados en el SIGEP | 02/01/2024 31/12/2024 | Profesional de Apoyo a la Gestión Humana | Lina Martinez | Primer seguimiento | 33.33% | Segundo seguimiento | 33.33% |  |  | . El registro de servidores y contratistas de la agencia en el SIGEP con soporte al 30 de abril se encuentra actualizado Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Xr47liIwM6oEfGJmOsoj8g2auddDBGdn?usp=drive_link | . El registro de servidores y contratistas de la agencia en el SIGEP con soporte al 31 de agosto se encuentra actualizado Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Xr47liIwM6oEfGJmOsoj8g2auddDBGdn?usp=drive_link
| 21 | Contratar los servicios de apoyo a la gestión documental para la custodia del archivo | Porcentaje de archivo en custodia | Archivo en custodia/Total archivo Agencia | Desde 01/01/2024 Hasta 30/12/2024 | Dirección técnica | Edison | Sin avance para este seguimiento | 0% | Contrato para custodía de archivo | 100% |  |  | A la fecha del presente seguimiento no se ha hecho ejecucion de esta actividad | Mediante el contrato PS2024058 con la entidad GRM Colombia y con el siguiente objeto: Prestación de servicios de almacenamiento, conservación, custodia, préstamo, envío y transporte del archivo central e histórico de la AGENCIA APP, e intervención y organización del archivo físico producido y recibido por la entidad. Se da cumplimiento al compromiso.
[5 empty] | FUNCIONES: . ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ . 15 DE JULIO PUBLICADOS TODO EL CONTROL DE INFORMES ESTADOS FINANCIEROS . AUTODIAGNOSTICO | [8 empty] | Nota: correo sobre la claridad e importancia de publicar los estados financieros antes del 15 de cada mes